## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Campeche | 21 | 1 | 12
| Campeche | 7 | 1 | 12

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 28
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CAM00160100623910 | Construccion Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tenabo - 4542 | 4542 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160100624657 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo - 4573 | 4573 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160100629651 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle 9 X 2 Y 4 De La Col. Esperanza. - 13983 | 13983 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200643736 | 33903 Servicios Integrales - 56544 | 56544 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00160200658131 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo - 71431 | 71431 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 285 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00160200658132 | 33903 Servicios Integrales - 56519 | 56519 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00160200674791 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tenabo, En El Municipio De Tenabo-1380 |  | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM11130100084957 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo | 1 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM14140300392636 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Escuela Primaria José E. Muñoz Archivor | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM14150200524526 | Mejoramiento Y/O Ampliación Para Áreas De Detención Y Medios Alternos (Pgj) Tenabo | CAM-41-2014-5000 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2140000 | 1999374.61 | 1999374.61 | 1999374.61 | 1607442.74 | 1607442.74 | 1607442.74 | 80.3973 | 0 | Metros Cuadrados | 9736 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100473742 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Tinun | -3362 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | tenabo. direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM15150200518097 | Construccion Del Mercado Publico De Tenabo (Terminación) | 1581-1 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica del ayuntamiento de tenabo | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM15150400591875 | J.N. Jacinto Canek, Construccion De 1 Aula Didactica, Rehabilitacion De Edificio "A" Y "B", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 691373.5 | 691373.5 | 691373.5 | 691373.5 | 691373.5 | 691373.5 | 691373.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591885 | J.N. Josefa Ortiz De Domínguez, Construccion De 1 Aula Didactica Y Rehabilitacion De Edificios A Y F | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 881727.08 | 881727.08 | 881727.08 | 881727.08 | 881727.08 | 881727.08 | 881727.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160100626935 | Preescolar Indígena Belisario Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 479460.75 | 479460.75 | 479460.75 | 479460.75 | 143806.89 | 143806.89 | 143806.89 | 29.9935 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200643737 | Construccion Del Comedor Escolar De La Esc Primaria Unesco Del Barrio Jacinto Canek De La Cabecera Municipal - 33717 | 33717 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 498475.81 | 149542.74 | 498475.81 | 149542.74 | 149542.74 | 149542.74 | 30 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0.3 | Financiera: ESTE PROYECTO INICIO CON EL PAGO DEL ANTICIPO / Física: ESTE PROYECTO TIENE DE AVANCE FISICO UN 30% EN ESTE TRIMESTRE 2016 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646131 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles: Calle 2a X 19 Y 23, Col. Ana Maria Farias, Calle 13 X 2a X 2b, Calle 13 X 2 Y 2b - 49919 | 49919 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1169869.08 | 806195.5 | 1169869.08 | 806195.5 | 806195.5 | 806195.5 | 68.9133 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 68.07 | Financiera: EN ESTE PROYECTO TUVO UN AVANCE FINANCIERO DEL 68.91% / Física: EN ESTE PROYECTO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 68 .07 % / Registro: INFORMACION QUE SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646132 | Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Esc. Prim. Mercedes Vasto Lara, En La Localidad De Tinun - 30882 | 30882 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 499999.03 | 149999.7 | 499999.03 | 149999.7 | 149999.7 | 149999.7 | 30 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0.3 | Financiera: EN ESTE PROYECTO TUVO UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: EN ESTE PROYECTO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 5% / Registro: INFORMACION QUE SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655682 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles: Calle 19 X 8 Y 6 Y Calle 17 Por 6 Y 8 Col. Centro, Calle S/N Col. Procesadora, Calle - 56335 | 56335 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 725576.31 | 664419.54 | 725576.31 | 664419.54 | 664419.54 | 664419.54 | 91.5713 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 90.33 | Financiera: EN ESTE PROYECTO TUBO AVANCE FINANCIERO DEL 91.57% / Física: / Registro: INFORMACION QUE SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655683 | Construccion De Un Comedor Comunitario En La Calle 6 Entre 13 Y 15 De La Col. Centro En La Cabecera Municipal. - 38066 | 38066 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 476399.43 | 224432.38 | 476399.43 | 224432.38 | 224432.38 | 224432.38 | 47.1101 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0.47 | Financiera: / Física: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 47 % / Registro: INFORMACION QUE SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669641 | Reconstrucción De La Calle 17 Entre Calle 14 Y Carretera Federal | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1521052.73 | 1521052.73 | 1521052.73 | 1521052.73 | 456315.82 | 456315.82 | 456315.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669657 | Reconstrucción De La Calle 4 A Entre Calle 13 Y Calle 11 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 794319.45 | 794319.45 | 794319.45 | 794319.45 | 238295.84 | 238295.84 | 238295.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669673 | Reconstrucción De La Calle 18 Entre Calle 13 Y Calle 19 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492505.86 | 1492505.86 | 1492505.86 | 1492505.86 | 447751.76 | 447751.76 | 447751.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669681 | Reconstrucción De La Calle 11 Entre Calle 14 Y Libramiento Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1385868.5 | 1385868.5 | 1385868.5 | 1385868.5 | 415760.55 | 415760.55 | 415760.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669703 | Reconstrucción De La Calle 8 Entre Calle 17 Y Calle 11 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1814018.43 | 1814018.43 | 1814018.43 | 1814018.43 | 544205.53 | 544205.53 | 544205.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669738 | Unidad Deportiva De Tenabo, Construcción De Canchas (Techumbre) | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3877519.39 | 3877519.39 | 3877519.39 | 3877519.39 | 1163255.82 | 1163255.82 | 1163255.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670044 | Pavimentación Con Doble Riego De Sellos De La Calle Sin Nombre, Entre Calle 17 Y Calle 19 Frente Al Mercado De La Colonia San Pedro, Localidad De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas del H. ayuntamiento de tenabo | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1388323.35 | 1388323.35 | 434988.43 | 1373051.79 | 411915.54 | 411915.54 | 411915.54 | 29.67 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: información que se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670064 | Pavimentación Con Doble Sellos En La Calle Sin Nombre De La Colonia Guadalupe, De La Localidad De Tinún, Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 508670.31 | 508670.31 | 503074.94 | 503074.94 | 503074.94 | 419614.58 | 419614.19 | 82.4924 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: en este proyecto se tuvo un avance físico al 100% / Registro: información que se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## FISM Y FORTALECE
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SEGUNDO TRIMESTRE 2016 NIVEL PROYECTOS | [24 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 13
Información General del Proyecto | [11 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CAM00160100629651 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle 9 X 2 Y 4 De La Col. Esperanza. - 13983 | 13983 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM00160200643736 | 33903 Servicios Integrales - 56544 | 56544 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM00160200658132 | 33903 Servicios Integrales - 56519 | 56519 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CAM14140300392636 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Escuela Primaria José E. Muñoz Archivor | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes | 20-Desarrollo Social | Dirección de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM15150100473742 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Tinun | -3362 | Campeche | Tenabo | Tinún | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 6-Hacienda y Crédito Público | tenabo. direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM15150200518097 | Construccion Del Mercado Publico De Tenabo (Terminación) | 1581-1 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica del ayuntamiento de tenabo | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM16160200643737 | Construccion Del Comedor Escolar De La Esc Primaria Unesco Del Barrio Jacinto Canek De La Cabecera Municipal - 33717 | 33717 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 498475.81 | 149542.74 | 498475.81 | 149542.74 | 149542.74 | 149542.74 | 30 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0.3 | Financiera: ESTE PROYECTO INICIO CON EL PAGO DEL ANTICIPO / Física: ESTE PROYECTO TIENE DE AVANCE FISICO UN 30% EN ESTE TRIMESTRE 2016 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646131 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles: Calle 2a X 19 Y 23, Col. Ana Maria Farias, Calle 13 X 2a X 2b, Calle 13 X 2 Y 2b - 49919 | 49919 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1169869.08 | 806195.5 | 1169869.08 | 806195.5 | 806195.5 | 806195.5 | 68.9133 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 68.07 | Financiera: EN ESTE PROYECTO TUVO UN AVANCE FINANCIERO DEL 68.91% / Física: EN ESTE PROYECTO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 68 .07 % / Registro: INFORMACION QUE SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646132 | Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Esc. Prim. Mercedes Vasto Lara, En La Localidad De Tinun - 30882 | 30882 | Campeche | Tenabo | Tinún | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 499999.03 | 149999.7 | 499999.03 | 149999.7 | 149999.7 | 149999.7 | 30 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0.3 | Financiera: EN ESTE PROYECTO TUVO UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: EN ESTE PROYECTO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 5% / Registro: INFORMACION QUE SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655682 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles: Calle 19 X 8 Y 6 Y Calle 17 Por 6 Y 8 Col. Centro, Calle S/N Col. Procesadora, Calle - 56335 | 56335 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 725576.31 | 664419.54 | 725576.31 | 664419.54 | 664419.54 | 664419.54 | 91.5713 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 90.33 | Financiera: EN ESTE PROYECTO TUBO AVANCE FINANCIERO DEL 91.57% / Física: / Registro: INFORMACION QUE SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655683 | Construccion De Un Comedor Comunitario En La Calle 6 Entre 13 Y 15 De La Col. Centro En La Cabecera Municipal. - 38066 | 38066 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 476399.43 | 224432.38 | 476399.43 | 224432.38 | 224432.38 | 224432.38 | 47.1101 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0.47 | Financiera: / Física: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 47 % / Registro: INFORMACION QUE SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670044 | Pavimentación Con Doble Riego De Sellos De La Calle Sin Nombre, Entre Calle 17 Y Calle 19 Frente Al Mercado De La Colonia San Pedro, Localidad De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas del H. ayuntamiento de tenabo | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1388323.35 | 1388323.35 | 434988.43 | 1373051.79 | 411915.54 | 411915.54 | 411915.54 | 29.67 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: información que se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670064 | Pavimentación Con Doble Sellos En La Calle Sin Nombre De La Colonia Guadalupe, De La Localidad De Tinún, Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 508670.31 | 508670.31 | 503074.94 | 503074.94 | 503074.94 | 419614.58 | 419614.19 | 82.4924 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: en este proyecto se tuvo un avance físico al 100% / Registro: información que se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.