## Reporte final
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO ( 2024 - 2027 )
DIRECCION DE PLANEACION
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final Tercer Trimestre 2025 AVANCES PROYECTOS
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | CAM250302555124 | Proyecto de inversión | 873813.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873813.38, modificado:873813.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICPIO DE TENABO - 98669 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 98669 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.91, meta_modificada:347.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 16 Colonia san pedro 24704 TENABO, TENABO ENTRE Calle 13 Y Calle 14 EL PUNTO MAS CERCANO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0223 COLONIA SAN PEDRO PARA LLEGAR PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO Y NOS DIRIGIREMOS POR LA C, lon:-90.22231628, lat:20.04016636}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 873813.38 | 873813.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-011-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:873813.38, importe_modificado:873813.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555127 | Proyecto de inversión | 485233.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485233.29, modificado:485233.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KANKI, EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 107479 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 107479 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Calle 12 Ejido KANKI 24720 KANKÍ, TENABO ENTRE Calle 5 Y Calle 3 LA LOCALIDAD DE KANKI SE UBICA A 12.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARA LOCALIZAR EL PUNTO DE INICIO DE OBRA PARTIREMOS DEL CENTRO DE KANKI Y AVANZAREMOS ME, lon:-90.11760409, lat:19.98770303}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 485233.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250202524154 | Proyecto de inversión | 2025500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2025500.0, modificado:2024492.95}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO. - 41965 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 41965 | S | 4327 | 4421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia procesadora 24705 TENABO, TENABO ENTRE Calle 10B Y Calle 25A EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0257, PARA LOCALIZARLO PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO Y TOMAREMOS LA CALLE 10 E IREMOS PRUMBO A LA G, lon:-90.2296572, lat:20.03569089}} | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2024492.95 | 2024492.95 | 2024492.95 | 2024492.95 | 2024492.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-006-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANCLA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2024492.95, importe_modificado:2024492.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2524154/proyecto_PROCESO, 2524154/proyecto_INICIO, 2524154/proyecto_PROCESO, 2524154/proyecto_FIN, 2524154/proyecto_PROCESO, 2524154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250202524156 | Proyecto de inversión | 2799999.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799999.52, modificado:2799705.24}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE EN LA COLONIA CENTRO Y COLONIA ANA MARIA FARIAS LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 48102 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 48102 | S | 1300 | 1270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.43, meta_modificada:306.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 8 Colonia ANA MARIA FARIAS 24706 TENABO, TENABO ENTRE Calle 25A Y Calle 25 EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB O257 QUE PARA LLEGAR PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO NOS DIRIGIREMOS POR LA CALLE 8 LADO SUR DOND, lon:-90.23008099, lat:20.0374506}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2799705.24 | 2799705.24 | 2350734.49 | 2350734.49 | 2350734.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-008-2025, contratista:C. ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2799705.24, importe_modificado:2799705.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.4}} | {2524156/proyecto_INICIO, 2524156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555125 | Proyecto de inversión | 808722.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808722.16, modificado:808722.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD, TINUN, EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 107438 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 107438 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.45, meta_modificada:92.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Ejido TINUN 24730 TINÚN, TENABO LA LOCALIDAD DE TINUN SE UBICA A 8.5 KILÓMETROS DE TENABO, PARA UBICAR EL INICIO DE OBRA PARTIREMOS DE LA CALLE DEL CENTRO QUE ESTA ENTRE EL CENTRO Y LA IGLESIA AVANZAREMOS MEDIA CUADRA AL SUR APROX, lon:-90.2256088, lat:19.96436849}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 808722.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555118 | Proyecto de inversión | 323488.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323488.85, modificado:323488.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 105916 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 105916 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.98, meta_modificada:36.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Ejido EMILIANO ZAPATA 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 25 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA UBICAR EL PUNTO DE INICIO DE OBRA PARTIREMOS DEL PARQUE DE ZAPATA AVANZAREMOS UNA CUADRA Y M, lon:-90.15253325, lat:19.82274677}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 323488.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250202537876 | Proyecto de inversión | 2279539.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2279539.69, modificado:2272581.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DOS A ENTRE UNO Y CINCO Y CALLE UNO ENTRE DOS A Y DOS COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD TENABO - 40628 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 40628 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 2A Colonia GUADALUPE 24703 TENABO, TENABO ENTRE Calle 1 Y Calle 5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0276 EN LA COLONIA GUADALUPE UBICANDO EL CAMPO DE BEISBOL DEL MISMO PARTIREMOS E IREMOS POR LA CALLE CINCO AVANZAREMOS APROXIM, lon:-90.22413604, lat:20.0520934}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 2272581.59 | 2272581.59 | 2272581.59 | 2272581.59 | 2272581.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-003-2025, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2272581.59, importe_modificado:2272581.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.0}} | {2537876/proyecto_PROCESO, 2537876/proyecto_INICIO, 2537876/proyecto_FIN, 2537876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555116 | Proyecto de inversión | 782984.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782984.48, modificado:782984.48}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PARA BENEFICIAR A UNIDAD AGRICOLA HOGAR EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 109929 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 109929 | S | 60 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:Camino / Terracería 0+00 - 0+700 0 700 24700 HOM, TENABO PARA UBICAR LA OBRA PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO NOS DIRIGIREMOS POR LA CALLE 10 POR EL BARRIO JACINTO CANEK DONDE POSTERIOR MENTE TOMAREMOS LA CALLE 3 Y JUSTO CRUZANDO P, lon:-90.19838053, lat:20.04286922}} | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 781078.31 | 781078.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-013-2025, contratista:MESAR INTEGRACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:781078.31, importe_modificado:781078.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555117 | Proyecto de inversión | 1849011.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849011.53, modificado:1849011.53}} | REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA ENTUBADA Y TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE TENABO. - 112127 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 112127 | S | 234 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Ejido EMILIANO ZAPATA 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 25 KILÓMETROS DE LA CABECERA DE TENABO,PARA EL PUNTO DE INICIO DE OBRA LO ENCONTRAREMOS JUSTO EN EL CENTRO DE ZAPATA AUN COSTADO DE LA , lon:-90.15319877, lat:19.82414803}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 1847840.92 | 1847840.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-015-2025, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1847840.92, importe_modificado:1847840.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2555117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250202524153 | Proyecto de inversión | 1606949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606949.8, modificado:1602400.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE NUEVE B ENTRE DOS Y ONCE COLONIA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE TENABO. - 40662 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 40662 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.6, meta_modificada:392.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 9B Colonia ESPERANZA 24706 TENABO, TENABO ENTRE Calle 2 Y Calle 11 EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0219 COLONIA ESPERANZA TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL INICIO DE LA AVENIDA JACINTO CANEK A 50 METROS, lon:-90.22619596, lat:20.04602615}} | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 1602400.46 | 1602400.46 | 1602400.46 | 1602400.46 | 1602400.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-005-2025, contratista:MESAR INTEGRACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1602400.46, importe_modificado:1602400.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.6}} | {2524153/proyecto_PROCESO, 2524153/proyecto_INICIO, 2524153/proyecto_FIN, 2524153/proyecto_PROCESO, 2524153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250202524155 | Proyecto de inversión | 1990470.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990470.13, modificado:1980282.86}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PARA BENEFICIAR A UNIDAD AGRICOLA EL DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 43113 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 43113 | S | 60 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:168, direccion:Camino / Terracería (0+000) - (2+000.00) 2 0 24700 EL DIVINO NIÑO, TENABO PARA UBICAR LA OBRA PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO NOS DIRIGIREMOS POR LA CALLE 10 POR EL BARRIO JACINTO CANEK DONDE POSTERIOR MENTE TOMAREMOS LA CALLE 3 , lon:-90.21498534, lat:20.04794579}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 1980282.86 | 1980282.86 | 1980282.86 | 1980282.86 | 1980282.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-007-2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOMALU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1980282.86, importe_modificado:1980282.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2524155/proyecto_INICIO, 2524155/proyecto_PROCESO, 2524155/proyecto_FIN, 2524155/proyecto_PROCESO, 2524155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250202537877 | Proyecto de inversión | 1049559.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049559.42, modificado:1047898.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTITRES A ENTRE VEINTICINCO A Y VEINTITRES COLONIA PROCESADORA EN LA LOCALIDAD DE TENABO. - 40542 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 40542 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 23A Colonia PROCESADORA 24705 TENABO, TENABO ENTRE Calle 25A Y Calle 23 EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EL EL AGEB 0257 COLONIA PROCESADORA TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA SALA DE FIESTAS LAS TINAJAS QUE SE ENCUE, lon:-90.23088626, lat:20.03627114}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1047898.24 | 1047898.24 | 1047898.24 | 1047898.24 | 1047898.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-002-2025, contratista:C. WENDY NOEMI HUITZ UC, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1047898.24, importe_modificado:1047898.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2537877/proyecto_INICIO, 2537877/proyecto_FIN, 2537877/proyecto_PROCESO, 2537877/proyecto_FIN, 2537877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555119 | Proyecto de inversión | 2102677.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2102677.56, modificado:2102677.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA COLONIA JACINTO CANEK, LAZARETO Y ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 90856 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 90856 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.37, meta_modificada:240.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 16 Barrio JACINTO CANEK 24703 TENABO, TENABO ENTRE Calle 14 Y Calle 11 EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0223 PARA LLEGAR NOS IREMOS POR LA CALLE 10 EL CUAL AVANZAREMOS 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A LA ESQUINA DE, lon:-90.22003103, lat:20.0454818}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 2102404.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555123 | Proyecto de inversión | 485233.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485233.29, modificado:485233.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XKUNCHEIL, MUNICIPIO DE TENABO. - 105258 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 105258 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle JALISCO Ejido xkuncheil 24734 XKUNCHEIL, TENABO ENTRE Calle TABASCO Y XKUNCHEIL SE UBICA A 15 KILÓMETROS DE LA CABECERA POR LA CARRETERA FEDEREAL CAMPCHE MERIDA PARA UBICAR EL PUNTO DE INICIO DE OBRA NOS UBICAREMOS EN LA ENT, lon:-90.34631976, lat:19.95652651}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 485233.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555126 | Proyecto de inversión | 2264421.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2264421.99, modificado:2264421.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA COLONIA CENTRO, SAN PEDRO, PROCESDORA Y ANA MARIA FARIAS EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 92054 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 92054 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.86, meta_modificada:258.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 19 Colonia CENTRO 24700 TENABO, TENABO ENTRE Calle 6 Y Calle 6A EL PUNTO DE INICIO DE OBRA MAS CERCANA AL CENTRO SE EN CUENTRA EN EL AGEB 0257 PARA LLEGAR PARTIREMOS DEL CENTRO Y NOS DIRIJIREMOS POR LA CALLE 19 AVANZAREMOS U, lon:-90.22904834, lat:20.04046347}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 2264015.29 | 2264015.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-09-2025, contratista:JAINA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2264015.29, importe_modificado:2264015.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250202537875 | Proyecto de inversión | 1237977.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237977.59, modificado:1233837.94}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DOS ENTRE ONCE Y ONCE B COLONIA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 40646 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 40646 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 2 Colonia ESPERANZA 24706 TENABO, TENABO ENTRE Calle 11 Y Calle 11B LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0219 COLONIA ESPERANZA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDAD JACINTO CANEK A MANO IZQUIERDA Y COMO PUNTO DE REFERENCIA EL JARDIN DE N, lon:-90.22837001, lat:20.04700213}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1233837.94 | 1233837.94 | 1233837.94 | 1233837.94 | 1233837.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-004-2025, contratista:MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1233837.94, importe_modificado:1233837.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2537875/proyecto_INICIO, 2537875/proyecto_FIN, 2537875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555121 | Proyecto de inversión | 1849110.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849110.24, modificado:1849110.24}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13 DE LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO. - 111862 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 111862 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 17 Colonia TENABO CENTRO 24700 TENABO, TENABO ENTRE Calle 10 Y Calle 12 LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EL CENTRO DE TENABO EN LA CALLE 17 ENTRE EL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO E. MUÑOZ ARCHIVOR Y LAS LETRAS DE TENABO EN , lon:-90.22526792, lat:20.04026275}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 1848772.64 | 1848772.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-014-2025, contratista:C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1848772.64, importe_modificado:1848772.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555120 | Proyecto de inversión | 589407.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589407.09, modificado:589407.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KANKI EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 108695 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 108695 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.8, meta_modificada:18.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Calle 5 Ejido KANKI 24720 KANKÍ, TENABO ENTRE Calle 10 Y Calle 12 LA LOCALIDAD DE KANKI SE UBICA A 12.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL,Y EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA JUSTO DE TRAS DE LA IGLESIA DEL CENTRO DE KAMKI, lon:-90.11786427, lat:19.98838864}} | 2025-09-24 | 2025-10-20 | 589407.09 | 589407.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-AD-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:589407.09, importe_modificado:589407.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302555122 | Proyecto de inversión | 485233.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485233.29, modificado:485233.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TENABO. - 102226 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 102226 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Ejido SANTA ROSA 24740 SANTA ROSA, TENABO el ejido de santa rosa se encuentra aproximadamente a 2.2 kilometros de la cabecera municipal de tenabo para ubicar el punto de inicio de obra partiremos del parque de santa rosa y nos dir, lon:-90.24658483, lat:20.02914485}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 485233.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2555122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250302596085 | Acción | 568481.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568481.82, modificado:568481.82}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - 4436 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 4436-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.225763, lat:20.039677}} | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 568481.82 | 568481.82 | 568481.82 | 568481.82 | 568481.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DA-FAISMUN-U9-PRODIM-001-2025, contratista:COVILH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:568481.82, importe_modificado:568481.82}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596085/proyecto_PROCESO, 2596085/proyecto_FIN, 2596085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | CAM250202524157 | Proyecto de inversión | 1123969.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123969.08, modificado:1123692.74}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 17 CENTRO DE LA AGEB 0257 Y AGEB 0219 DE LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO. - 40377 | 4 | Campeche | 8 | Tenabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 40377 | S | 4327 | 4421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 17 Colonia TENABO CENTRO 24700 TENABO, TENABO ENTRE Calle 8 Y Calle 4 LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO A LA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 17 EN EL AGEB 0257 , lon:-90.2258352, lat:20.04058869}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1123692.74 | 1123692.74 | 1123692.74 | 1123692.74 | 1123692.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISMUN-IR-001-2025, contratista:C. LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:1123692.74, importe_modificado:1123692.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}} | {2524157/proyecto_PROCESO, 2524157/proyecto_INICIO, 2524157/proyecto_FIN, 2524157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
|  | LAF. MANUEL ISRAEL QUINTAL GORIAN |  |  |  | M. EN I. DANIEL ENRIQUE CARRILLO YNURRETA
|  | Tesorero Municipal |  |  |  | Director de Planeacion

## Fuentes de Financiamiento
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO ( 2024 - 2027 )
DIRECCION DE PLANEACION
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final Tercer Trimestre 2025 AVANCES PROYECTOS
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
CAM250302555124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873813.38 | 873813.38
CAM250302555127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485233.29 | 485233.29
CAM250202524154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2025500 | 2024492.95
CAM250202524156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2799999.52 | 2799705.24
CAM250302555125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808722.16 | 808722.16
CAM250302555118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323488.85 | 323488.85
CAM250202537876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2279539.69 | 2272581.59
CAM250302555116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 782984.48 | 782984.48
CAM250302555117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1849011.53 | 1849011.53
CAM250202524153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1606949.8 | 1602400.46
CAM250202524155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1990470.13 | 1980282.86
CAM250202537877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049559.42 | 1047898.24
CAM250302555119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2102677.56 | 2102677.56
CAM250302555123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485233.29 | 485233.29
CAM250302555126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2264421.99 | 2264421.99
CAM250202537875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1237977.59 | 1233837.94
CAM250302555121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1849110.24 | 1849110.24
CAM250302555120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589407.09 | 589407.09
CAM250302555122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485233.29 | 485233.29
CAM250302596085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568481.82 | 568481.82
CAM250202524157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123969.08 | 1123692.74
|  | LAF. MANUEL ISRAEL QUINTAL GORIAN |  |  |  | M. EN I. DANIEL ENRIQUE CARRILLO YNURRETA
|  | Tesorero Municipal |  |  |  | Director de Planeacion

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM250302555124 | Metros Cuadrados | 347.91 | 347.91
CAM250302555127 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47
CAM250202524154 | Piezas | 5 | 5
CAM250202524156 | Metros lineales | 306.43 | 306.43
CAM250302555125 | Metros Cuadrados | 92.45 | 92.45
CAM250302555118 | Metros Cuadrados | 36.98 | 36.98
CAM250202537876 | Metros lineales | 389 | 389
CAM250302555116 | Metros Cuadrados | 700 | 700
CAM250302555117 | Metros lineales | 400 | 400
CAM250202524153 | Metros lineales | 392.6 | 392.6
CAM250202524155 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
CAM250202537877 | Metros lineales | 192 | 192
CAM250302555119 | Metros Cuadrados | 240.37 | 240.37
CAM250302555123 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47
CAM250302555126 | Metros Cuadrados | 258.86 | 258.86
CAM250202537875 | Metros lineales | 200 | 200
CAM250302555121 | Metros Cuadrados | 860 | 860
CAM250302555120 | Metros Cuadrados | 18.8 | 18.8
CAM250302555122 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47
CAM250302596085 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
CAM250202524157 | Metros lineales | 462 | 462

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM250302555124 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 16 Colonia san pedro 24704 TENABO, TENABO ENTRE Calle 13 Y Calle 14 EL PUNTO MAS CERCANO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0223 COLONIA SAN PEDRO PARA LLEGAR PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO Y NOS DIRIGIREMOS POR LA C | -90.2223 | 20.0402
CAM250302555127 | Campeche | Tenabo | Kankí | Calle 12 Ejido KANKI 24720 KANKÍ, TENABO ENTRE Calle 5 Y Calle 3 LA LOCALIDAD DE KANKI SE UBICA A 12.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARA LOCALIZAR EL PUNTO DE INICIO DE OBRA PARTIREMOS DEL CENTRO DE KANKI Y AVANZAREMOS ME | -90.1176 | 19.9877
CAM250202524154 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 23 Colonia procesadora 24705 TENABO, TENABO ENTRE Calle 10B Y Calle 25A EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0257, PARA LOCALIZARLO PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO Y TOMAREMOS LA CALLE 10 E IREMOS PRUMBO A LA G | -90.2297 | 20.0357
CAM250202524156 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 8 Colonia ANA MARIA FARIAS 24706 TENABO, TENABO ENTRE Calle 25A Y Calle 25 EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB O257 QUE PARA LLEGAR PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO NOS DIRIGIREMOS POR LA CALLE 8 LADO SUR DOND | -90.2301 | 20.0375
CAM250302555125 | Campeche | Tenabo | Tinún | Ejido TINUN 24730 TINÚN, TENABO LA LOCALIDAD DE TINUN SE UBICA A 8.5 KILÓMETROS DE TENABO, PARA UBICAR EL INICIO DE OBRA PARTIREMOS DE LA CALLE DEL CENTRO QUE ESTA ENTRE EL CENTRO Y LA IGLESIA AVANZAREMOS MEDIA CUADRA AL SUR APROX | -90.2256 | 19.9644
CAM250302555118 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Ejido EMILIANO ZAPATA 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 25 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA UBICAR EL PUNTO DE INICIO DE OBRA PARTIREMOS DEL PARQUE DE ZAPATA AVANZAREMOS UNA CUADRA Y M | -90.1525 | 19.8227
CAM250202537876 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 2A Colonia GUADALUPE 24703 TENABO, TENABO ENTRE Calle 1 Y Calle 5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0276 EN LA COLONIA GUADALUPE UBICANDO EL CAMPO DE BEISBOL DEL MISMO PARTIREMOS E IREMOS POR LA CALLE CINCO AVANZAREMOS APROXIM | -90.2241 | 20.0521
CAM250302555116 | Campeche | Tenabo | Hom | Camino / Terracería 0+00 - 0+700 0 700 24700 HOM, TENABO PARA UBICAR LA OBRA PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO NOS DIRIGIREMOS POR LA CALLE 10 POR EL BARRIO JACINTO CANEK DONDE POSTERIOR MENTE TOMAREMOS LA CALLE 3 Y JUSTO CRUZANDO P | -90.1984 | 20.0429
CAM250302555117 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Ejido EMILIANO ZAPATA 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 25 KILÓMETROS DE LA CABECERA DE TENABO,PARA EL PUNTO DE INICIO DE OBRA LO ENCONTRAREMOS JUSTO EN EL CENTRO DE ZAPATA AUN COSTADO DE LA | -90.1532 | 19.8241
CAM250202524153 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 9B Colonia ESPERANZA 24706 TENABO, TENABO ENTRE Calle 2 Y Calle 11 EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0219 COLONIA ESPERANZA TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL INICIO DE LA AVENIDA JACINTO CANEK A 50 METROS | -90.2262 | 20.046
CAM250202524155 | Campeche | Tenabo | El Divino Niño | Camino / Terracería (0+000) - (2+000.00) 2 0 24700 EL DIVINO NIÑO, TENABO PARA UBICAR LA OBRA PARTIREMOS DEL CENTRO DE TENABO NOS DIRIGIREMOS POR LA CALLE 10 POR EL BARRIO JACINTO CANEK DONDE POSTERIOR MENTE TOMAREMOS LA CALLE 3 | -90.215 | 20.0479
CAM250202537877 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 23A Colonia PROCESADORA 24705 TENABO, TENABO ENTRE Calle 25A Y Calle 23 EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EL EL AGEB 0257 COLONIA PROCESADORA TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA SALA DE FIESTAS LAS TINAJAS QUE SE ENCUE | -90.2309 | 20.0363
CAM250302555119 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 16 Barrio JACINTO CANEK 24703 TENABO, TENABO ENTRE Calle 14 Y Calle 11 EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0223 PARA LLEGAR NOS IREMOS POR LA CALLE 10 EL CUAL AVANZAREMOS 3 CUADRAS HASTA LLEGAR A LA ESQUINA DE | -90.22 | 20.0455
CAM250302555123 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | Calle JALISCO Ejido xkuncheil 24734 XKUNCHEIL, TENABO ENTRE Calle TABASCO Y XKUNCHEIL SE UBICA A 15 KILÓMETROS DE LA CABECERA POR LA CARRETERA FEDEREAL CAMPCHE MERIDA PARA UBICAR EL PUNTO DE INICIO DE OBRA NOS UBICAREMOS EN LA ENT | -90.3463 | 19.9565
CAM250302555126 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 19 Colonia CENTRO 24700 TENABO, TENABO ENTRE Calle 6 Y Calle 6A EL PUNTO DE INICIO DE OBRA MAS CERCANA AL CENTRO SE EN CUENTRA EN EL AGEB 0257 PARA LLEGAR PARTIREMOS DEL CENTRO Y NOS DIRIJIREMOS POR LA CALLE 19 AVANZAREMOS U | -90.229 | 20.0405
CAM250202537875 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 2 Colonia ESPERANZA 24706 TENABO, TENABO ENTRE Calle 11 Y Calle 11B LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0219 COLONIA ESPERANZA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDAD JACINTO CANEK A MANO IZQUIERDA Y COMO PUNTO DE REFERENCIA EL JARDIN DE N | -90.2284 | 20.047
CAM250302555121 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 17 Colonia TENABO CENTRO 24700 TENABO, TENABO ENTRE Calle 10 Y Calle 12 LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EL CENTRO DE TENABO EN LA CALLE 17 ENTRE EL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO E. MUÑOZ ARCHIVOR Y LAS LETRAS DE TENABO EN | -90.2253 | 20.0403
CAM250302555120 | Campeche | Tenabo | Kankí | Calle 5 Ejido KANKI 24720 KANKÍ, TENABO ENTRE Calle 10 Y Calle 12 LA LOCALIDAD DE KANKI SE UBICA A 12.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL,Y EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA JUSTO DE TRAS DE LA IGLESIA DEL CENTRO DE KAMKI | -90.1179 | 19.9884
CAM250302555122 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Ejido SANTA ROSA 24740 SANTA ROSA, TENABO el ejido de santa rosa se encuentra aproximadamente a 2.2 kilometros de la cabecera municipal de tenabo para ubicar el punto de inicio de obra partiremos del parque de santa rosa y nos dir | -90.2466 | 20.0291
CAM250302596085 | Campeche | Tenabo | Tenabo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.2258 | 20.0397
CAM250202524157 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 17 Colonia TENABO CENTRO 24700 TENABO, TENABO ENTRE Calle 8 Y Calle 4 LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO A LA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 17 EN EL AGEB 0257 | -90.2258 | 20.0406

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM250302555124 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-011-2025 | CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 873813.38 | 873813.38
CAM250202524154 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-006-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANCLA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TENABO | 2024492.95 | 2024492.95
CAM250202524156 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-008-2025 | C. ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TENABO | 2799705.24 | 2799705.24
CAM250202537876 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-003-2025 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 2272581.59 | 2272581.59
CAM250302555116 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-013-2025 | MESAR INTEGRACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 781078.31 | 781078.31
CAM250302555117 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-015-2025 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1847840.92 | 1847840.92
CAM250202524153 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-005-2025 | MESAR INTEGRACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1602400.46 | 1602400.46
CAM250202524155 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-007-2025 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOMALU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1980282.86 | 1980282.86
CAM250202537877 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-002-2025 | C. WENDY NOEMI HUITZ UC | MUNICIPIO DE TENABO | 1047898.24 | 1047898.24
CAM250302555126 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-09-2025 | JAINA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 2264015.29 | 2264015.29
CAM250202537875 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-004-2025 | MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 1233837.94 | 1233837.94
CAM250302555121 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-014-2025 | C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH | MUNICIPIO DE TENABO | 1848772.64 | 1848772.64
CAM250302555120 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-AD-012-2025 | CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 589407.09 | 589407.09
CAM250302596085 | Adquisiciones | DA-FAISMUN-U9-PRODIM-001-2025 | COVILH S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TENABO | 568481.82 | 568481.82
CAM250202524157 | Obra | MT-DOP-FAISMUN-IR-001-2025 | C. LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES | MUNICIPIO DE TENABO | 1123692.74 | 1123692.74

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM250302555124 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 347.91 | 347.91 | 0 | 0
CAM250302555127 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47 | 0 | 0
CAM250202524154 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM250202524156 | 2025 | 3 | Metros lineales | 306.43 | 306.43 | 257.4 | 83.9996
CAM250302555125 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 92.45 | 92.45 | 0 | 0
CAM250302555118 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 36.98 | 36.98 | 0 | 0
CAM250202537876 | 2025 | 3 | Metros lineales | 389 | 389 | 389 | 100
CAM250302555116 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
CAM250302555117 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
CAM250202524153 | 2025 | 3 | Metros lineales | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 100
CAM250202524155 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM250202537877 | 2025 | 3 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
CAM250302555119 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 240.37 | 240.37 | 0 | 0
CAM250302555123 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47 | 0 | 0
CAM250302555126 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 258.86 | 258.86 | 0 | 0
CAM250202537875 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
CAM250302555121 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 860 | 860 | 0 | 0
CAM250302555120 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18.8 | 18.8 | 0 | 0
CAM250302555122 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47 | 0 | 0
CAM250302596085 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM250202524157 | 2025 | 3 | Metros lineales | 462 | 462 | 462 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".